## Project Information
I. Requirements
Heaven: Thiên đường cho phong cách của bạn Công ty Heaven là một công ty chuyên kinh doanh về các mặt hàng thời trang: quần, áo, túi xách, dây chuyền, giày, đồng hồ, mắt kính, v.v.., trong nhiều năm qua và đã có một lượng khách hàng lớn nhất định. Với sứ mệnh mang đến những trải nghiệm mua sắm độc đáo và đẳng cấp cho khách hàng trên toàn cầu. Heaven mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến một cách hoàn hảo và chất lượng. Để mở rộng việc kinh doanh của mình, công ty muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm phát triển, mở rộng phạm vi kinh doanh trên internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng truy cập Website dễ dành lựa chọn các sản phẩm, các chính sách của công ty cũng như mua hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ có dịch vụ chuyển hàng có phí cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như số lượng hàng có trong kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng v.v… Thông tin chi tiết các chức năng bạn có thể tham khảo thêm tại: https://heaven.asia

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Võ Quý Tiên | QuytTien | Scrum Master
2 | Trần Minh Thoại | MinhThoai | Product Owner
3 | Võ Đình Trường | DinhTruong | TeamLead
4 | Nguyễn Lê Trúc Anh | JolieAnhNguyen | Dev
5 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | TramAnh | Dev
6 | Từ Nhật Trường | NhatTruong | Dev

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
US-01 | Đăng ký tài khoản | 8
US-02 | Đăng nhập | 5
US-03 | Xem thông tin tài khoản | 3
US-04 | Đăng xuất | 3
US-05 | Lấy lại mật khẩu | 3
US-06 | Xem trang chủ | 5
US-07 | Tìm kiếm sản phẩm | 5
US-08 | Xem thông tin cửa hàng | 3
US-09 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 5
US-10 | Cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng | 3
US-11 | Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng | 3
US-12 | Xem chi tiết sản phẩm | 3
US-13 | Sử dụng chương trình khuyến mãi | 5
US-14 | Đăng ký thành viên | 3
US-15 | Thêm sản phẩm | 8
US-16 | Cập nhật sản phẩm | 5
US-17 | Xoá sản phẩm | 3
US-18 | Thêm chương trình khuyến mãi | 5
US-19 | Cập nhật chương trình khuyến mãi | 3
US-20 | Xoá chương trình khuyến mãi | 3

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
18
Sprint 1
US-01 | Đăng ký tài khoản | 3 | JolieAnhNguyen | 24/09/2024 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 3
US-02 | Đăng nhập | 3 | JolieAnhNguyen | 24/09/2024 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 3
US-04 | Đăng xuất | 2 | DinhTruong | 24/09/2024 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 2
US-06 | Xem trang chủ | 5 | NhatTruong | 24/09/2024 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 5
US-15 | Thêm sản phẩm | 5 | TramAnh | 24/09/2024 | 2024-10-01 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 5
Sprint 2
US-09 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Jolie | 2024-10-02 | 2024-10-08
US-05 | Lấy lại mật khẩu | 3 | DinhTruong | 2024-10-02 | 2024-10-08
US-16 | Cập nhật sản phẩm | 3 | TramAnh | 2024-10-02 | 2024-10-08
US-12 | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | TramAnh | 2024-10-02 | 2024-10-08
US-07 | Tìm kiếm sản phẩm | 3 | NhatTruong | 2024-10-02 | 2024-10-08
Sprint 3
US-10 | Cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng | 3 | TramAnh | 2024-10-09 | 2024-10-15
US-14 | Đăng ký thành viên | 5 | Jolie | 2024-10-09 | 2024-10-15
US-17 | Xóa sản phẩm | 3 | DinhTruong | 2024-10-09 | 2024-10-15
US-08 | Xem thông tin cửa hàng | 2 | DinhTruong | 2024-10-09 | 2024-10-15
US-03 | Xem thông tin tài khoản | 2 | NhatTruong | 2024-10-09 | 2024-10-15
Sprint 4
US-11 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | 3 | NhatTruong | 2024-10-16 | 2024-10-22
US-18 | Thêm chương trình khuyến mãi | 5 | DinhTruong | 2024-10-16 | 2024-10-22
US-19 | Cập nhật chương trình khuyến mãi | 3 | NhatTruong | 2024-10-16 | 2024-10-22
US-20 | Xóa chương trình khuyến mãi |  | Jolie | 2024-10-16 | 2024-10-22
US-13 | Sử dụng chương trình khuyến mãi |  | TramAnh | 2024-10-16 | 2024-10-22